GymGo

Plataforma SaaS para Gestión de Gimnasios

Propuesta de Proyecto · Metodología Ágil

Etapa 1 — MVP (16 semanas · 8 Sprints)

Marzo 2026

# 1. Análisis de la propuesta

GymGo es una propuesta sólida y bien acotada para un producto SaaS vertical en el mercado fitness. El alcance inicial es coherente: los módulos propuestos cubren las necesidades operativas esenciales de cualquier gimnasio mediano, y la combinación de panel web administrativo más app móvil para socios es exactamente el estándar que el mercado espera hoy.

## 1.1 Módulos contemplados en la propuesta

- Gestión de socios (altas, bajas, ficha, estados)

- Gestión de horarios y clases

- Gestión de pagos de cuota y membresía

- Gestión de mantención de maquinaria

- Gestión de planes

- Gestión de profesores (usuarios del sistema)

- App móvil para socios: rutinas, avances y vencimientos

## 1.2 Evaluación de la propuesta

La propuesta presenta tres fortalezas estructurales que la hacen viable como SaaS. Primero, el mercado de gimnasios en Latinoamérica está muy poco digitalizado, lo que reduce la resistencia al cambio y facilita la adopción. Segundo, la combinación web + app crea un valor diferencial tanto para el dueño del gimnasio (operación centralizada) como para el socio (experiencia digital). Tercero, el alcance del MVP es suficientemente pequeño para ejecutarse en 4 meses, pero suficientemente completo para ser vendible desde el primer día.

El principal punto de atención es la arquitectura multi-tenant, que debe diseñarse correctamente desde el inicio para que el negocio escale sin reescrituras posteriores. Cada gimnasio debe ser un tenant completamente aislado, y esta decisión no puede postergarse.

# 2. Arquitectura del sistema

GymGo se estructura en tres capas principales: el panel web para administración del gimnasio, la app móvil para socios, y el backend API compartido que sirve a ambos clientes.

## 2.1 Componentes del sistema

### Panel web (administración)

- Módulo de socios: altas, bajas, ficha, asignación de planes

- Módulo de horarios: calendario de clases, salas, cupos

- Módulo de pagos: registro de cuotas, morosos, reportes

- Módulo de maquinaria: inventario, mantenciones, alertas

- Módulo de planes: creación y configuración de tipos de membresía

- Módulo de profesores: gestión de usuarios con roles diferenciados

### App móvil (socios)

- Login y perfil del socio

- Vista de plan vigente y fecha de vencimiento

- Registro de rutinas diarias y avances de ejercicios

- Historial de progreso con gráficos

- Notificaciones push de vencimiento y clases

### Backend e infraestructura

- API REST / GraphQL con autenticación JWT

- Sistema de roles: admin, recepcionista, profesor, socio

- Arquitectura multi-tenant (PostgreSQL con aislamiento por tenant)

- Notificaciones: email, SMS y push

- Integraciones de pago: Transbank/Webpay (Chile), MercadoPago (LATAM)

# 3. Plan de trabajo — Metodología Ágil

El proyecto se ejecuta bajo el framework Scrum con sprints de 2 semanas. Cada sprint entrega software funcionando y demostrable. El ciclo completo de la Etapa 1 comprende 8 sprints más un Sprint 0 de configuración inicial, totalizando aproximadamente 16–17 semanas.

## 3.1 Equipo del proyecto

| Rol | Cantidad | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 persona | Define prioridades del backlog, valida entregables, vocero del negocio frente al equipo técnico |
| Tech Lead | 1 persona | Define arquitectura, revisa código, guía decisiones técnicas, coordina el equipo de desarrollo |
| Desarrolladores Full-Stack | 2 personas | Backend (API, BD) y frontend web. Responsables de los módulos core del panel de administración |
| Desarrollador Mobile | 1 persona | App React Native para iOS y Android. Integra con el backend API definido por el equipo web |
| QA / Tester | 0.5 persona | Pruebas funcionales, regresión y automatización básica. Puede ser compartido con otro proyecto |

## 3.2 Roadmap de sprints

| Sprint | Período | Foco | Entregables clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Sem 1 | Infra / Setup | CI/CD, arquitectura base, entornos dev-staging-prod, repositorio Git |
| Sprint 1 | Sem 1–2 | Auth · Multi-tenant | Autenticación JWT, sistema de roles, aislamiento por tenant |
| Sprint 2 | Sem 3–4 | Socios · Planes | CRUD socios, tipos de planes, asignación y estados de membresía |
| Sprint 3 | Sem 5–6 | Pagos · Horarios (base) | Registro de pagos, listado morosos, creación de clases y calendario |
| Sprint 4 | Sem 7–8 | Reservas · Profesores · App login | Sistema de reservas, gestión de profesores, login app móvil y Mi Cuenta |
| Sprint 5 | Sem 9–10 | Maquinaria · App rutinas | Inventario y mantención de equipos, módulo de rutinas en app |
| Sprint 6 | Sem 11–12 | Notificaciones · App avances | Push/email automáticos, historial de avances, gráficos de progreso |
| Sprint 7 | Sem 13–14 | QA · Testing integral | Regresión, performance, corrección de bugs, preparación para piloto |
| Sprint 8 | Sem 15–16 | Piloto con 1er cliente | Onboarding, soporte, recopilación de feedback, ajustes finales |

Nota: El Sprint 0 es la semana más crítica del proyecto. Las decisiones de arquitectura (estructura multi-tenant, stack tecnológico, sistema de roles) tomadas en esta etapa determinan la velocidad y calidad de todos los sprints siguientes. No debe saltarse ni comprimirse.

## 3.3 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Lunes · 2–3 h | Selección de PBIs del backlog, estimación en story points, definición del sprint goal |
| Daily Standup | Diario · 15 min | ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay bloqueos? Todos los miembros del equipo |
| Sprint Review | Viernes · 1 h | Demo del software funcionando al Product Owner y stakeholders, recepción de feedback |
| Retrospectiva | Viernes · 45 min | ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? Acciones concretas para el próximo sprint |
| Backlog Refinement | Mid-sprint · 1 h | Preparar y estimar PBIs del siguiente sprint, clarificar criterios de aceptación |

## 3.4 Velocidad estimada del equipo

La velocidad se expresa en story points por sprint. El equipo parte de manera conservadora mientras se familiariza con el codebase y las convenciones, alcanzando su velocidad estable aproximadamente en el Sprint 3–4.

| Período | Story points/sprint | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 26 pts | Equipo onboarding, configuración inicial |
| Sprint 2 | 30 pts | Ritmo en aumento, patrones definidos |
| Sprint 3–4 | 36 pts | Velocidad estable, paralelismo web/app |
| Sprint 5–6 | 40 pts | Pico de productividad, equipo cohesionado |
| Sprint 7–8 | 32 pts | QA y estabilización, menos features nuevas |

## 3.5 Definition of Done

Todas las historias de usuario deben cumplir estos criterios antes de considerarse completadas:

| Área | Criterio |
| --- | --- |
| Código | Pull Request revisado por al menos 1 par, tests unitarios con cobertura > 80%, sin deuda técnica abierta de severidad alta |
| QA | Pruebas funcionales aprobadas, casos borde validados, sin bugs críticos o bloqueantes abiertos |
| Deploy | Funcionando correctamente en ambiente staging, listo para demo al Product Owner |
| Documentación | Endpoints documentados en Swagger/OpenAPI, README actualizado ante cambios de setup o configuración |

# 4. Product Backlog — Etapa 1

El backlog está organizado por módulo y priorizado con un sistema de tres niveles: Alta (bloqueante para el MVP), Media (importante pero no bloqueante) y Baja (nice-to-have para iteraciones futuras). Las estimaciones están expresadas en story points usando la secuencia Fibonacci.

## 4.1 Infraestructura y autenticación (Sprint 0–1)

| Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Como dev, quiero el proyecto base con CI/CD para desplegar automáticamente | Alta | 8 | Pipeline GitHub Actions funcional en 3 ambientes (dev, staging, prod) |
| Como admin, quiero registrarme y autenticarme con JWT seguro | Alta | 5 | Login, refresh token y cierre de sesión funcionando |
| Como plataforma, necesito arquitectura multi-tenant desde el inicio | Alta | 13 | Datos de gimnasio A completamente aislados de gimnasio B |
| Como admin, quiero gestionar roles (admin, profesor, recepción) | Alta | 5 | Permisos correctos por rol en todos los endpoints de la API |

## 4.2 Gestión de socios y planes (Sprint 2)

| Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Como recepcionista, quiero dar de alta un nuevo socio con sus datos | Alta | 5 | Formulario con validación, foto opcional, número de socio auto-generado |
| Como admin, quiero crear y editar planes (mensual, trimestral, anual) | Alta | 3 | CRUD completo de planes con precio, duración y descripción |
| Como recepcionista, quiero asignar un plan a un socio | Alta | 3 | Fecha de inicio y vencimiento calculada automáticamente al asignar |
| Como admin, quiero buscar y filtrar socios por nombre, plan o estado | Media | 3 | Búsqueda con resultados instantáneos, filtros combinables entre sí |
| Como recepcionista, quiero dar de baja o congelar un socio | Media | 2 | Estado activo/inactivo/congelado con historial de cambios visible |

## 4.3 Gestión de pagos (Sprint 3)

| Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Como admin, quiero registrar el pago de cuota de un socio | Alta | 5 | Registro con método de pago, monto, fecha y comprobante adjunto |
| Como admin, quiero ver el listado de socios morosos | Alta | 3 | Lista filtrable con días de atraso y monto total adeudado |
| Como admin, quiero generar un reporte de ingresos del mes | Media | 5 | Reporte exportable en CSV y PDF con totales agrupados por plan |
| Como socio, quiero recibir un email al registrar mi pago | Media | 3 | Email automático con detalle del pago y próxima fecha de vencimiento |

## 4.4 Horarios y clases (Sprint 3–4)

| Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Como admin, quiero crear clases con nombre, horario, sala y cupo | Alta | 5 | Clase recurrente o puntual, con instructor asignado y capacidad máxima |
| Como admin, quiero ver el calendario semanal de clases | Alta | 8 | Vista semana y día con ocupación por clase y estado (activa/cancelada) |
| Como recepcionista, quiero registrar la asistencia de un socio a una clase | Alta | 3 | Check-in manual o por QR, con registro de timestamp y nombre |
| Como socio, quiero reservar mi lugar en una clase desde la app | Alta | 5 | Reserva con confirmación, lista de espera automática si está lleno |
| Como profesor, quiero ver mis clases asignadas de la semana | Media | 3 | Vista personal del calendario con listado de alumnos por clase |

## 4.5 Gestión de maquinaria (Sprint 5)

| Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Como admin, quiero registrar las máquinas del gimnasio con su ficha técnica | Alta | 3 | Nombre, marca, modelo, fecha de compra y número de serie registrados |
| Como admin, quiero registrar una mantención realizada a una máquina | Alta | 3 | Tipo de mantención, fecha, costo, responsable e historial visible |
| Como admin, quiero recibir una alerta cuando una máquina necesita mantención | Media | 5 | Alerta configurable por tiempo o uso, notificación por email y dashboard |
| Como admin, quiero marcar una máquina como fuera de servicio | Media | 2 | Estado visible en app y panel administrativo, con nota de motivo |

## 4.6 App móvil para socios (Sprint 4–6)

| Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Como socio, quiero iniciar sesión en la app con mi email | Alta | 3 | Login seguro, opción biométrica opcional, sesión persistente entre usos |
| Como socio, quiero ver mi plan vigente y fecha de vencimiento | Alta | 3 | Dashboard con estado del plan, días restantes y próxima fecha de pago |
| Como socio, quiero registrar los ejercicios de mi rutina diaria | Alta | 8 | Series, repeticiones, peso por ejercicio, fecha y campo de notas |
| Como socio, quiero ver mi historial de avances en un gráfico | Media | 5 | Gráfico de progreso por ejercicio seleccionado y período de tiempo |
| Como socio, quiero recibir notificación push antes de que venza mi plan | Media | 3 | Push automático 7 días y 1 día antes del vencimiento del plan |

# 5. Gestión de riesgos

| Riesgo | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Multi-tenant mal diseñado desde el inicio | Alta | Dedicar al menos 3 días del Sprint 0 al diseño de BD. Revisión de arquitectura antes de escribir código de negocio. |
| API inestable bloquea desarrollo de app móvil en Sprint 4 | Alta | Definir y congelar contratos de API (OpenAPI) en Sprint 2, antes de iniciar el módulo móvil. |
| Falta de experiencia en React Native del equipo | Media | Evaluar PWA como alternativa para MVP. Si se sigue con RN, asignar 2 sprints de buffer al módulo mobile. |
| Scope creep por peticiones del cliente piloto | Media | Product Owner debe gestionar activamente el backlog. Nuevos requerimientos entran en Etapa 2. |
| Estimaciones incorrectas que desplazan la fecha de entrega | Baja | Revisión de burndown chart en cada Sprint Review. Ajuste de alcance antes que de fecha. |

# 6. Propuesta de expansión de negocio

Más allá del MVP de Etapa 1, GymGo tiene oportunidades concretas de ampliar su propuesta de valor y aumentar significativamente el revenue por cliente. Las siguientes expansiones están ordenadas por viabilidad técnica y potencial de negocio.

| Módulo de expansión | Descripción y valor |
| --- | --- |
| Nutrición integrada | Añadir nutricionistas como tipo de usuario y permitirles crear planes dietéticos vinculados al perfil del socio. Aumenta el ticket promedio del gimnasio con bajo costo de desarrollo. |
| Booking público | Que personas sin membresía puedan reservar clases trial directamente desde la web del gimnasio. Convierte GymGo en herramienta de marketing activo para captura de leads. |
| Analytics avanzado | Dashboard con predicción de churn (socios por cancelar), análisis de ocupación de clases e ingresos por plan. Justifica un plan premium y mejora la toma de decisiones. |
| IA Coach | Generación automática de rutinas personalizadas basadas en objetivos, historial y métricas del socio. Diferenciador de largo plazo con alta barrera de entrada para competidores. |
| Multi-sede / Enterprise | Plan que permite a redes de gimnasios gestionar múltiples locales desde un panel central. Multiplica el revenue por cliente y abre el mercado de franquicias. |
| Wearables | Integración con dispositivos Garmin, Apple Health y Google Fit para captura automática de métricas físicas del socio sin entrada manual. |

# 7. Modelo de monetización

GymGo opera bajo un modelo de suscripción mensual por gimnasio (SaaS). El precio escala según el tamaño del gimnasio y los módulos habilitados, lo que permite crecer con el cliente y capturar más valor a medida que se adoptan funcionalidades premium.

| Plan | Precio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Starter | $49 USD/mes | Gimnasio pequeño · hasta 100 socios · módulos core |
| Pro | $129 USD/mes | Gimnasio mediano · hasta 500 socios · incluye app móvil |
| Business | $299 USD/mes | Gimnasio grande · analytics avanzado · nutrición |
| Enterprise | Precio custom | Multi-sede · franquicias · SLA garantizado |

Mercado objetivo inicial: Chile, Colombia, México y Perú. El mercado de gimnasios en la región está poco digitalizado y la competencia de SaaS verticales es débil, lo que representa una ventana de entrada favorable.

# 8. Recomendaciones clave

## 8.1 Técnicas

- Diseñar multi-tenant correctamente desde el Sprint 0. Esta decisión no puede postergarse.

- Definir y congelar los contratos de API (OpenAPI/Swagger) en Sprint 2, antes de iniciar el módulo móvil.

- Evaluar PWA (Progressive Web App) como alternativa a React Native si el equipo no tiene experiencia nativa sólida.

- Implementar feature flags desde el inicio para activar/desactivar módulos por tenant.

## 8.2 De producto y negocio

- Conseguir al menos un cliente piloto antes del Sprint 7 para validar el producto con un caso real.

- Priorizar el onboarding self-service en Etapa 2 para escalar sin equipo de ventas grande.

- Construir el módulo de Analytics desde el día uno con datos limpios; es difícil de retrofitear.

- El primer mercado objetivo debe ser Chile o Colombia, no todos los países a la vez.

## 8.3 De proceso

- No saltarse el Sprint 7 de estabilización. Muchos proyectos cometen este error y lo pagan con el primer cliente real.

- El Product Owner debe estar disponible al menos 50% del tiempo durante los sprints del MVP.

- Realizar demos al stakeholder en cada Sprint Review, sin excepción. La retroalimentación temprana evita retrabajo costoso.

# Conclusión

GymGo es una propuesta de negocio viable y bien estructurada. El mercado objetivo está subatendido, el alcance del MVP es ejecutable en 4 meses con un equipo de 5 personas, y existe un camino claro de expansión de funcionalidades que aumenta el valor por cliente a lo largo del tiempo.

La clave del éxito en la Etapa 1 es la disciplina de alcance: entregar el MVP completo y funcionando antes de agregar nuevas funcionalidades. Un producto simple que funciona bien es más valioso que uno complejo que funciona a medias.

Documento generado: Marzo 2026